## WBS
킹스맨 WBS
과제명 | YOLOv8 기반 손수건 수량 분석 및 재고 관리 서비스 | [5 empty] | 일정관리담당자 | 한명훈
과제책임자 | 박범석 | 과제기간 | 24.01.10. ~ 24.02.28. |  |  |  | 최종작성일 | 기간경과율 |  | -83.67%
WBS | 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 담당자 | Task연계성 | 산출물
1 | 딥러닝을 활용한 손수건 수량 분석 및 재고 관리 시스템 | 43일 | 2024-01-10 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 83.67% | 100%
1.1 | 계획 | 14일 | 2024-01-10 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 315.4% | 100% | 박범석, 한명훈
1.1.1 | 계획 수립 | 11일 | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 410% | 100% |  |  | 계획서
1.1.2 | WBS 작성 | 14일 | 2024-01-10 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 315.4% | 100% |  |  | WBS
1.2 | 분석 | 7일 | 2024-01-23 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 466.7% | 100% | 팀 전체
1.2.1 | 요구사항 분석 | 5일 | 2024-01-23 | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 700% | 100% |  |  | 요구사항정의서
1.2.1.1 | 기능적 요구사항 | 5일 | 2024-01-23 | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 700% | 100%
1.2.1.2 | 비기능적 요구사항 | 5일 | 2024-01-23 | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 700% | 100%
1.2.1.3 | 제약사항 정의 | 5일 | 2024-01-23 | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 700% | 100%
1.2.1.4 | 추적성 유지 | 5일 | 2024-01-23 | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 700% | 100% |  |  | 요구사항추적표
1.2.2 | 빅데이터 분석 | 3일 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 1200% | 100% | 박준 |  | 빅데이터분석정의서
1.2.2.1 | 빅데이터 분석 정의 | 3일 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 1200% | 100%
1.2.2.2 | 빅데이터 분석 명세 | 3일 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 1200% | 100%
1.3 | 설계 | 10일 | 2024-01-22 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 322.2% | 100% | 팀 전체
1.3.1 | DB 설계 | 8일 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 414.3% | 100% | 박범석, 김동균
1.3.1.1 | DB 아키텍처 | 8일 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 414.3% | 100%
1.3.1.2 | DB 요구사항 분석 | 8일 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 414.3% | 100% |  |  | DB요구사항분석서
1.3.1.3 | DB 테이블 명세 | 8일 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 414.3% | 100% |  |  | 테이블명세서
1.3.2 | UI/UX 설계 | 7일 | 2024-01-24 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 450% | 100% | 박범석
1.3.2.1 | UI 설계 | 7일 | 2024-01-24 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 450% | 100% |  |  | 화면설계서
1.3.2.2 | UX 방향성 분석(보완) | 7일 | 2024-01-24 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 450% | 100%
1.3.3 | 어플리케이션 설계 | 8일 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 385.7% | 100% | 김동균
1.3.3.1 | S/W 아키텍처 설계 | 8일 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 385.7% | 100%
1.3.3.2 | 시스템 아키텍처 설계 | 8일 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 385.7% | 100%
1.3.3.3 | 웹페이지 설계 | 8일 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 385.7% | 100%
1.3.4 | 데이터 모델링 설계 | 8일 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 385.7% | 100% | 박준
1.4 | 구현 | 23일 | 2024-02-01 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 86.36% | 100% | 팀 전체
1.4.1 | 서비스 개발 | 23일 | 2024-02-01 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 86.36% | 100%
1.4.1.1 | 기본기능 구현(로그인/회원가입/회원정보수정 등) | 23일 | 2024-02-01 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 86.36% | 100% | 박범석
1.4.1.1.1 | SNS로그인 기능 구현(Naver API 연동) | 2일 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 100% | 100% | 박범석
1.4.1.2 | 화면 구현(사용자 페이지, 관리자 페이지 등) | 23일 | 2024-02-01 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 86.36% | 100% | 팀 전체
1.4.1.3 | 이미지 업로드 및 전송 기능 구현 | 19일 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 105.6% | 100% | 박범석
1.4.1.4 | 데이터 전처리 | 13일 | 2024-02-01 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 158.3% | 100% | 박준
1.4.1.5 | 데이터 모델링 | 21일 | 2024-02-01 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 95% | 100% | 박준
1.4.1.6 | 홍보 문구 서비스(Chatgpt API 연동) | 16일 | 2024-02-01 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 126.7% | 100% | 박재욱
1.4.1.7 | 대시보드 서비스 | 16일 | 2024-02-01 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 126.7% | 100% | 한명훈
1.4.1.8 | 사용자 관리 서비스 | 17일 | 2024-02-01 | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 118.8% | 200% | 한명훈
1.4.1.9 | 활동 기록 서비스 | 19일 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 105.6% | 200% | 김동균
1.4.1.10 | 일정관리 서비스(Calender API 연동) | 16일 | 2024-02-01 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 126.7% | 100% | 박범석
1.4.1.11 | 서버/DB 구현 | 21일 | 2024-02-01 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 95% | 100% | 박범석
1.5 | 테스트 | 5일 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | -75% | 100% | 팀 전체
1.5.1 | 서비스 테스트 | 3일 | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | -150% | 100% |  |  | 테스트결과서
1.5.1.1 | 서비스 테스트 계획 | 2일 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | -300% | 100% | 박재욱
1.5.1.2 | 단위 테스트(사용자 Flow 단위 테스트) | 1일 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | #DIV/0! | 100% | 한명훈
1.5.1.3 | 통합 테스트 | 1일 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | #DIV/0! | 100% | 김동균
1.5.1.4 | 사용자 테스트 및 리뷰 | 1일 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | #DIV/0! | 100%
1.5.2 | 리뷰 취합 및 최종 점검 | 3일 | 2024-02-25 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | -250% | 100%
1.6 | 검토 | 14일 | 2024-02-15 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 38.46% | 100% | 박범석
1.6.1 | 서류 | 10일 | 2024-02-15 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 55.56% | 100%
1.6.1.1 | 요구사항정의서 | 2일 | 2024-02-15 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 83.33% | 100% | 박범석 |  | 요구사항정의서
1.6.1.2 | 요구사항추적표 | 2일 | 2024-02-15 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 83.33% | 100% | 박재욱 |  | 요구사항추적표
1.6.1.3 | 빅데이터분석정의서 | 8일 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 80% | 100% | 박준 |  | 빅데이터분석정의서
1.6.1.4 | DB요구사항분석서 | 3일 | 2024-02-15 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 83.33% | 100% | 박범석, 김동균 |  | DB요구사항분석서
1.6.1.5 | 테이블명세서 | 3일 | 2024-02-15 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 83.33% | 100% | 박범석, 김동균 |  | 테이블명세서
1.6.1.6 | 화면설계서 | 6일 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 80% | 100% | 김동균, 한명훈 |  | 화면설계서
1.6.1.7 | 테스트결과서 | 3일 | 2024-02-22 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | -100% | 100% |  |  | 테스트결과서
1.6.2 | 동료 검토 | 2일 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | -700% | 100%
1.6.2.1 | 동료 검토(설계) | 2일 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | -700% | 100% |  |  | 동료검토서(설계)
1.6.2.2 | 동료 검토(분석) | 2일 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | -700% | 100% |  |  | 동료검토서(분석)
1.6.2.3 | 동료 검토(구현) | 2일 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | -700% | 100% |  |  | 동료검토서(구현)
Formulas:
계획율 = (TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])